附件二：南京农业大学原创话剧《党旗飘扬》复排及舞美服务-招标项目需求

一、项目概述

项目名称：原创话剧《党旗飘扬》创排

项目预算：人民币拾柒万元整(￥17万元整)

二、项目地点、时间

演出形式：大型原创话剧；

演出场地：江苏大剧院；

演出时间：2021年11月13日；

- 服务要求：

因供应商专有技术等原因具有唯一性，建议由江苏贯闻文化发展有限公司作为该项目的单一来源采购供应商。

（一）创排人员及舞美设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主创团队创作 |  |  |  |
| 1 | 导演组（导演、副导演、形体指导、场记） | 6 | 人 |
| 2 | 舞美设计 | 1 | 人 |
| 3 | 灯光设计 | 1 | 人 |
| 4 | 服装设计（含造型设计） | 4 | 人 |
| 5 | 视屏设计 | 1 | 人 |
| 6 | 道具设计 | 1 | 人 |

灯光系统

| 1 | 电脑摇头切割灯 | 特保利 GL6 | 600W | 14 | 只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电脑摇头光束灯 | 特保利G9 | 280W | 16 | 只 |
| 3 | LED 摇头染色灯 | VIKY | 400W | 16 | 只 |
| 4 | LED PAR | 特保利OVAL48D |  | 8 | 只 |
| 5 | 追光灯 | 龙爪MHI4000 |  | 1 | 台 |
| 6 | 全数字灯光控制台 | 领焰 Y2 |  | 1 | 台 |
| 7 | 信号放大器 |  |  | 8 | 台 |
| 8 | 直通柜 |  |  | 1 | 套 |
| 9 | 电缆线 |  | 50平方 | 1 | 套 |
| 10 | 电源线 |  | 2*2.5 | 1 | 批 |
| 11 | 信号线 |  | DMX512 | 1 | 批 |

| 1 | 线性阵列全频音箱 | 至臻 |  | 8 | 只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 线性阵列超低频音箱 | 至臻 |  | 4 | 只 |
| 3 | 开关电源功放 | 至臻 |  | 4 | 台 |
| 4 | 开关电源功放 | 至臻 |  | 2 | 台 |
| 5 | 数字音箱处理器 | 至臻 |  | 2 | 台 |
| 6 | 传统地板音箱 |  | IBO PH115 | 4 | 只 |
| 7 | 开关电源功放 |  | ZSOUND MA1300Q | 2 | 台 |
| 8 | 调音台 | MX32 |  | 1 | 台 |
| 9 | 无线头戴话筒 |  |  | 20 | 套 |
| 10 | 手持式无线话筒 | SHURE UR24D/BETA58A |  | 2 | 套 |
| 11 | 无线话筒放大器 | SHURE 845 |  | 2 | 套 |
| 12 | 移动音频工作站 | MAC BOOK PRO |  | 2 | 台 |
| 13 | 数字音频接口 | ROLAND 1010 |  | 1 | 只 |
| 14 | 耳机放大器 | SM PH4 |  | 1 | 台 |
| 15 | 监听耳机 | SONY MDR7506 |  | 2 | 付 |
| 16 | 其他强弱电线缆/座 |  |  | 1 | 批 |

音响系统

（二）剧目创排资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的场地和专业技术能力；

4、供应商必须以一个法人单位身份投标，不能组成联合体投标；

5、主创人员必须具有承办省市级以上大型综合戏剧演出（话剧为主）经验；供应商应具有固定演艺人才保障和相应的剧本剧目，应具备大型演出项目三年以上的经验；市民反馈评价高，客户群体维护良好。

（三）舞台服务要求

1.投标时需提供舞美设计效果图；

2.投标时须提供详细报；在保证良好的音响、灯光和舞台效果的同时，各投标单位可在预设清单中调整、增加相应的设备和布置以提供更佳舞美效果；

3.学校招投标小组可根据舞美效果设计、费用报价、团队经验等方面综合考虑确定中标单位；

4.投标单位报价中需包含所有设备的安装、调试、彩排、演出、撤场等过程的技术人员配合费用；

5.大屏灯光音响设备需满足演出要求，整体设计需要庄重大气，符合话剧规定情境。

（四）剧目创排日程要求

1、完成舞台美术改造方案并通过甲方审核；

2、完成演员选拔并开始集中排练；

3、完成服装、造型方案设计；

4、完成灯光设计效果图及CAD图；

5、11月9日，完成排练厅版本排练及联排；

6、11月11日，完成进场调光及合成、并提供灯光CQE表；

7、11月12日，完成剧场合成联排；

8、11月13日，正式演出；